黔江区石会镇人民政府文件

石会府发〔2022〕11号

黔江区石会镇人民政府

关于印发《石会镇民房火灾防控工作实施方案》的通知

各村（社区），各办站所中心，镇级各部门，有关单位：

经镇政府研究同意，现将《石会镇民房火灾防控工作实施方案》印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

黔江区石会镇人民政府

2022年 1月20日

（此件公开发布）

石会镇民房火灾防控工作实施方案

为加强年末岁尾民房火灾防控工作，认真落实区委区政府的工作要求，确保辖区群众过上祥和安乐的春节，结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平总书记关于消防安全的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上理念，统筹好发展和安全，聚焦农房火灾防控，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处；全力预防一般火灾事故，坚决杜绝亡人火灾事故和有影响的火灾事故，确保全镇消防安全形势持续稳定。

二、组织领导

成立由镇长向海军同志任组长，政法委员邹炜同志任副组长的全镇民房火灾防控工作领导小组，领导小组下设办公室在镇综合行政执法办，由冯立清同志兼任办公室主任，具体负责全镇民房火灾防控工作组织实施。

三、工作步骤

（一）部署整治阶段（2022年1月20日前）。由主要负责人牵头，召开1次专题会议，对辖区民房防火、防一氧化碳中毒工作作出安排部署，并带队开展1次专项检查，督促工作责任落实；分管负责人组织各村（社区）、有关办站所、部门深入分析研判，细化工作任务分工，分级、分类、分片区落实责任人员和管控措施；具体责任人员要在岗位、在现场、在状态，认真扎实开展工作。

（二）集中排查整治阶段（2022年1月20—1月24日）。开展“网格化”大排查，建立“网格化”排查台账，做到单位场所底数清楚，火灾隐患明确，全面掌握消防安全状况，对发现的隐患彻底消除。由各驻村领导牵头，各村（社区）干部和驻村干部具体负责，全面开展一次农村房屋消防安全隐患排查，对辖区内老旧房屋特别是木质房屋进行统计，对房屋线路老化、私拉乱接电线、违规使用大功率用电器、熏制腊肉等风险隐患，分级分类建立台账，明确责任人和管控措施。

（三）常态化监管阶段（2022年1月24日后）。围绕2022年今冬明春火灾防控工作目标，总结本次行动经验，查找不足，建立火灾隐患排查整治长效机制，坚决遏制民房火灾事故多发频发势头，切实保障人民群众生命财产安全。

四、职责分工

全镇按照镇、村、组落实消防安全三级网格责任制。镇长为全镇消防安全第一责任人，各驻村领导为本行政村消防安全第一责任人，驻村干部、村组干部按照分组包干原则，为所包组的消防安全网格员，对所在网格的消防安全负第一责任。

五、工作要求

（一）务必提高认识。目前已是寒冬腊月，群众用火、用电、用气增多，室内生火、使用大功率电器取暖普遍，电气线路违规铺设、超负荷运行等问题剧增，辖区农户又有熏制腊肉的习惯，民房防火、防一氧化碳中毒等工作难之又难、重之又重。加上现春运已经到来、春节即将来临，走亲访友、祭奠活动较多，民房火灾致灾因素进一步增加。根据气象分析，全区即将迎来新一轮降温雨雪天气，民房防火、防一氧化碳中毒压力将会进一步增大。请各村社区、镇级有关科室、部门务必清醒认识当前民房防火、防一氧化碳中毒工作面临的严峻形势，认真落实各项相关工作要求，坚决遏制民房火灾事故多发频发势头，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）广泛宣传引导。请应急办牵头，组织镇级部门、村（社区）、集镇商户利用LED显示屏滚动播放民房火灾防控、森林防火宣传标语，利用微信群、QQ转发安全知识，普及农房防火、防一氧化碳中毒、森林防火等安全常识，提升群众防救能力；各村（社区）要以小组为单位，在1月24日之前，逐组召开1次专题会，并将会议记录、照片存档，提醒群众炕腊肉、熏香肠、点香烛、烧纸钱要做到人在现场、人走火灭，严禁野外用火烧荒、焚烧秸秆，严禁带火进山；要将疫情防控社区排查与安全宣传结合起来，逐户宣传防火知识，特别是孤寡老人、留守儿童等重点群体，务必宣传到边到位。请文化服务中心牵头，务必组织各村社区充分用好村村通广播，让安全知识进家入户、入脑入心。

（三）加强排查整治。由综合行政执法队牵头，派出所、消防队配合，对辖区临街商铺、古村古寨以及学校、医院、敬老院、宗教场所等重点场所开展一次火灾隐患排查，建立隐患台账，明确整改责任人及整改时限，督促整改落实。请派出所对辖区麻将馆进行一次全面排查检查，落实经营户主体责任，对有消防隐患且不当即整改到位的，要采取强制措施。各村（社区）要对辖区农房开展一次拉网式排查，重点排查全家外出户以及孤寡老人、残疾人等重点人群，并将排查结果于下周一（24日）前报综合行政执法办和应急办。由综合行政执法办牵头，及时对存在隐患的采取有效措施，涉及用电安全的，协调供电所务必抓紧整改到位，确保群众能够过上安全祥和的春节。

- （四）强化联勤联动。应急办、综合行政执法大队（办）、消防队、派出所要联合开展消防安全培训和应急疏散演练，在切实提高自身消防安全素质和技能的同时，注重对重点领域、重点部位的消防安全培训。平安办要对专职网格员巡逻值守加强督导，农业服务中心要督促护林员在岗在状态、认真履职。同时严格落实值班备勤要求，切实做好灭火救援各项准备，接到火灾报警后，要第一时间出动、第一时间救人、第一时间处置，严防小火灾酿成大事故。

- （五）严肃督导问责。各村社区、镇级各有关科室、部门要严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总要求，落实行业领域内火灾防控工作监管职责，并督促有关单位落实主体责任，镇纪委将对相关工作开展情况开展督查检查。对因工作失误发生重特大火灾的，严格实行责任倒查，追究相关人员责任。

附件：1.石会镇2022年消防安全风险隐患排查整治台账

- 2.农村消防安全宣传标语

黔江区石会镇党政办公室                   2022年1月20日印发